BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÍ TÍCH HỢP KINH DOANH TRỰC TUYẾN TUTU SPA

🙠 🕮 🙢

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

ThS. Phạm Văn Dược

NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN:

- Trần Công Thiện Sinh  - 27211233902

- Hứa Văn An                 	  - 27211236637

- Lê Văn Đăng Khoa	  - 27211200721

- Nguyễn Văn Phú	  - 27211226914

- Võ Như Cường	  - 27214327697

Đà Nẵng, 2025

MỤC LỤC

THÔNG TIN DỰ ÁN	1

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU	2

TÊN TÀI LIỆU	3

LỊCH SỬ SỬA ĐỔI	3

NỘI DUNG	4

1. Giới thiệu	4

1.1. Mục đích Tài liệu	4

1.2. Tổng quan dự án	4

1.3. Chuyển giao dự án	4

2. Tổ chức nhóm dự án	4

2.1. Thông tin nhóm Scrum	4

2.2. Vai trò và trách nhiệm	5

3. Phương pháp liên lạc	6

4. Phương pháp báo cáo, trao đổi	7

5. Lịch trình và chi phí cụ thể	8

5.1. Lịch trình chi tiết	8

5.2. Chi phí	12

6. Quy trình dự án	13

7. Rủi ro của dự án	15

8. Kết quả chuyển giao	16

| # THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Acronym | QLSPAK27 |  |  |  |  |
| Project title | XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÍCH HỢP KINH DOANH TRỰC TUYẾN TUTU SPA |  |  |  |  |
| Start Date | 29/9/2025 | End Date |  | 15/12/2025 |  |
| Lead Institution | Khoa Công nghệ thông tin |  |  |  |  |
| Project Mentor | ThS. Phạm Văn Dược Email: phamvanduocdannang@gmail.com Số Điện Thoại: 0907428276 |  |  |  |  |
| Product Owner | Trần Công Thiện Sinh |  |  |  |  |
| Scrum Master | Trần Công Thiện Sinh |  | trancongthiensinh030072003@gmail.com |  | 0789493560 |
| Team Members | Hứa Văn An |  | huavanan13@gmail.com |  | 0379562527 |
| Team Members | Lê Văn Đăng Khoa |  | lekhoa200997@gmail.com |  | 0905313184 |
| Team Members | Nguyễn Văn Phú |  | phun662003@gmail.com |  | 0911060024 |
| Team Members | Võ Như Cường |  | vonhucuong01@gmail.com |  | 0977509903 |

| # PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Các chữ ký sau đây là cần thiết để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentor | Th.S Phạm Văn Dược | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Product Owner | Th.S Phạm Văn Dược | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Scrum Master | Trần Công Thiện Sinh | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Team Member(s) | Hứa Văn An | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Team Member(s) | Lê Văn Đăng Khoa | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Team Member(s) | Nguyễn Văn Phú | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |
| Team Member(s) | Võ Như Cường | Signature: |  |
|  |  | Date: |  |

| # TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Title |  | Project Plan Document |  |  |  |  |
| Author(s) |  | Nguyễn Văn Phú |  |  |  |  |
| Role |  | Team member |  |  |  |  |
| Date |  | 11/10/2025 |  | File name: | ProjectPlan_v1.0 |  |
| RL |  |  |  |  |  |  |
| Access |  |  |  |  |  |  |
| # LỊCH SỬ SỬA ĐỔI |  |  |  |  |  |  |
| Version | Person(s) |  | Date |  |  | Description |
| 1.0 | Nguyễn Văn Phú |  | 14/10/2025 |  |  | Khởi Tạo |

# NỘI DUNG

## 1. Giới thiệu

### 1.1. Mục đích Tài liệu

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian, tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng. Dựa trên đề xuất của Tài liệu này để quản lý dự án theo đúng thời hạn, yêu cầu và kế hoạch.

### 1.2. Tổng quan dự án

Tham khảo tổng quan dự án Tài Tài liệu ProjectProposal_v1.2.docx.

### 1.3. Chuyển giao dự án

Dự án sẽ được chuyển giao cho Phạm Văn Dược, khoa công nghệ thông tin trường đại học Duy Tân

## 2. Tổ chức nhóm dự án

### 2.1. Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm scrum

| Full Name | Position |
| --- | --- |
| Phạm Văn Dược | Mentor, Product Owner |
| Trần Công Thiện Sinh | Scrum master |
| Hứa Văn An | Team member |
| Lê Văn Đăng Khoa | Team member |
| Nguyễn Văn Phú | Team member |
| Võ Như Cường | Team member |

### 2.2. Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm của các thành viên

| Vai trò | Tràch nhiệm | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Chỉ đạo và hướng dẫn team theo đúng quy trình - Kiểm tra và đánh giá hoạt động của team | Phạm Văn Dược |
| Product Owner | - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. Xác định các đặc tính của sản phẩm - Duy trì một backlog ưu tiên cho sản phẩm. Tính năng ưu tiên theo giá trị kinh doanh. - Quyết định ngày release và nội dung sản phẩm. - Có thể thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc - Giám sát công việc của từng thành viên trong nhóm để đảm bảo hoàn thành dự án đúng mục tiêu. | Phạm Văn Dược |
| Scrum Master | - Đảm bảo theo đúng tiến trình - Đảm bảo rằng nhóm nghiên cứu đầy đủ chức năng và hiệu quả - Loại bỏ các trở ngại - Giúp team Trành các phiền phức từ bên ngoài. - Cho phép hợp tác chặt chẽ giữa tất cả các vai trò, các thành viên, và bên thứ ba. - Làm chủ các cuộc Daily Scrum, xem xét công việc và lập kế hoạch cho Planning Meeting. Nhưng không phải là trung Tràm của các cuộc họp này. | Trần Công Thiện Sinh |
| Developer | - Thiết kế giao diện - Coding và Testing - Sửa các lỗi | Tất cả thành viên |

## 3. Phương pháp liên lạc

Bảng 3.1: Phương pháp liên lạc

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hằng tuần | Meeting |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hằng tuần | Conference Meeting |
| Customer, Manager và Team leader | Làm rõ yêu cầu | Khi cần | Zalo |
| Manager, Mentor và Team Members | Sprint Review | Cuối mỗi Sprint | Meeting |

## 4. Phương pháp báo cáo, trao đổi

Bảng 4.1: Communication and Report

| Loại báo cáo, trao đổi | Phương thức | Thời gian | Thông tin mô Trà | Người tham gia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Báo cáo liên lạc trong nhóm dự án |  |  |  |  |
| Daily Meetings | Basecamp, Zalo or Slack | Mỗi 1 ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, những việc cần làm và kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết. Họp từ 20-30 phút. | Project team |
| Task Planning Meeting | Gặp mặt trực tiếp | Mỗi 7 ngày | Tất cả thành viên trong nhóm cùng nhau phân tích yêu cầu, chức năng, Phân tích đánh giá các chức năng của sprint, Thiết kế và lên kế hoạch cho sprint kế tiếp | Project team, Product Owner |
| Task Review Meeting | Gặp mặt trực tiếp | Mỗi 7 ngày | Hoàn thành Tài liệu cho mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, đánh giá điểm yếu và điểm mạnh của các thành viên. Kiểm tra tiến độ của các thành viên và đưa ra các giải pháp cần thiết. | Project team, Product Owner |
| Báo các, liên lạc bên ngoài nhóm |  |  |  |  |
| Task Management | Zalo | Hàng ngày | Hệ thống theo dõi tiến độ dự trên web nhằm quản lý, phân chia nhiệm vụ hay báo cáo lỗi, các vấn đề nguy cơ có thể xảy ra | Project team. |

## 5. Lịch trình và chi phí cụ thể

### 5.1. Lịch trình chi tiết

Bảng 5.1: Lịch trình chi tiết

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | TG ước tính (giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Initial | 29-09-2025 | 04-10-2025 | 12 |  |
| 1.1 | Tổng hợp yêu cầu | 29-09-2025 | 02-10-2025 | 6 | Team |
| 1.2 | Viết Tài liệu Proposal | 02-10-2025 | 02-10-2025 | 6 | Phú |
| 2 | Start Up | 05-10-2025 | 27-10-2025 | 70 |  |
| 2.1 | Project’s Meeting | 05-10-2025 | 09-10-2025 | 12 | Team |
| 2.2 | Viết Tài liệu User Stories | 1-10-2025 | 4-10-2025 | 10 | An |
| 2.3 | Viết Tài liệu Product Backlog | 5-10-2025 | 10-10-2025 | 10 | An |
| 2.4 | Viết Tài liệu Project Plan | 11-10-2025 | 14-10-2025 | 6 | Phú |
| 2.5 | Viết Tài liệu DaTabase Design | 14-10-2025 | 18-10-2025 | 12 | Cường |
| 2.6 | Viết Tài liệu GUI Design | 19-10-2025 | 21-10-2025 | 5 | Cường |
| 2.7 | Viết Tài liệu Test Plan | 22-10-2025 | 24-10-2025 | 10 | Cường |
| 2.8 | Review Document | 25-10-2025 | 27-10-2025 | 5 | Team |

| 3.1 | Sprint 1 | 27-10-2025 | 21-11-2025 | 117 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.1 | Thiết kế giao diện người dùng | 27-10-2025 | 29-10-2025 | 13 |  |
| 3.1.1.1.1 | Trang chủ người dùng | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 2 | An |
| 3.1.1.1.2 | Đăng ký | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 3 | An |
| 3.1.1.1.3 | Đăng nhập | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 2 | An |
| 3.1.1.1.4 | Đặt lịch hẹn | 28-10-2025 | 28-10-2025 | 2 | Cường |
| 3.1.1.1.5 | Về chúng tôi | 26-10-2025 | 26-10-2025 | 2 | An |
| 3.1.1.1.6 | Liên hệ | 27-10-2025 | 27-10-2025 | 2 | An |
| 3.1.1.2 | Thiết kế giao diện admin | 29-10-2025 | 03-11-2025 | 27 |  |
| 3.1.1.2.1 | Quản lý dịch vụ | 29-10-2025 | 29-10-2025 | 3 | Khoa |

| 3.1.1.2.2 | Quản lý loại dịch vụ | 30-10-2025 | 30-10-2025 | 4 | Khoa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.1.2.3 | Quản lý Voucher | 31-10-2025 | 31-10-2025 | 4 | Sinh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1.2.4 | Quản lý kho | 01-11-2025 | 01-11-2025 | 3 | Phú |
| 3.1.1.2.6 | Quản lý nhân viên | 01-11-2025 | 01-11-2025 | 3 | Cường |
| 3.1.1.2.7 | Quản lý đánh giá khách hàng | 02-11-2025 | 02-11-2025 | 4 | Cường |
| 3.1.1.2.8 | Thu ngân | 02-11-2025 | 02-11-2025 | 2 | Sinh |
| 3.1.1.2.9 | Khách hàng | 03-11-2025 | 03-11-2025 | 3 | Phú |
| 3.1.2 | Design test case | 04-11-2025 | 07-11-2025 | 15 |  |
| 3.1.2.1 | Trang chủ người dùng | 04-11-2025 | 04-11-2025 | 3 | An |
| 3.1.2.2 | Đăng ký | 04-11-2025 | 04-11-2025 | 2 | An |
| 3.1.2.3 | Đăng nhập | 05-11-2025 | 05-11-2025 | 2 | An |
| 3.1.2.4 | Đặt lịch hẹn | 05-11-2025 | 05-11-2025 | 2 | Cường |
| 3.1.2.5 | Về chúng tôi | 06-11-2025 | 06-11-2025 | 2 | An |
| 3.1.2.6 | Liên hệ | 06-11-2025 | 06-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.2.7 | Quản lý dịch vụ | 07-11-2025 | 07-11-2025 | 2 | Khoa |
| 3.1.2.8 | Quản lý loại dịch vụ | 07-11-2025 | 07-11-2025 | 1 | Khoa |

| 3.1.3 | coding | 08-11-2025 | 15-11-2025 | 32 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3.1 | Trang chủ người dùng | 08-11-2025 | 08-11-2025 | 5 | An |
| 3.1.3.2 | Đăng ký | 09-11-2025 | 09-11-2025 | 4 | An |
| 3.1.3.3 | Đăng nhập | 10-11-2025 | 10-11-2025 | 4 | An |
| 3.1.3.4 | Đặt lịch hẹn | 11-11-2025 | 11-11-2025 | 4 | Cường |
| 3.1.3.5 | Về chúng tôi | 12-11-2025 | 12-11-2025 | 4 | An |
| 3.1.3.6 | Liên hệ | 13-11-2025 | 13-11-2025 | 4 | An |
| 3.1.3.7 | Quản lý dịch vụ | 14-11-2025 | 14-11-2025 | 3 | Khoa |
| 3.1.3.8 | Quản lý loại dịch vụ | 15-11-2025 | 15-11-2025 | 4 | Khoa |

| 3.1.4 | Testing | 16-11-2025 | 17-11-2025 | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.4.1 | Trang chủ người dùng | 16-11-2025 | 16-11-2025 | 1 | An |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.4.2 | Đăng ký | 16-11-2025 | 16-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.4.3 | Đăng nhập | 16-11-2025 | 16-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.4.4 | Đặt lịch hẹn | 16-11-2025 | 16-11-2025 | 1 | Cường |
| 3.1.4.5 | Về chúng tôi | 17-11-2025 | 17-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.4.6 | Liên hệ | 17-11-2025 | 17-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.4.7 | Quản lý dịch vụ | 17-11-2025 | 17-11-2025 | 1 | Khoa |
| 3.1.4.8 | Quản lý loại dịch vụ | 17-11-2025 | 17-11-2025 | 1 | Khoa |

| 3.1.5 | Fix bugs | 18-11-2025 | 19-11-2025 | 16 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.1.5.1 | Trang chủ người dùng | 18-11-2025 | 18-11-2025 | 3 | An |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5.2 | Đặt lịch hẹn | 18-11-2025 | 18-11-2025 | 3 | Cường |
| 3.1.5.3 | Về chúng tôi | 18-11-2025 | 18-11-2025 | 2 | An |
| 3.1.5.4 | Liên hệ | 18-11-2025 | 18-11-2025 | 2 | An |
| 3.1.5.5 | Quản lý dịch vụ | 19-11-2025 | 19-11-2025 | 3 | Khoa |
| 3.1.5.6 | Quản lý loại dịch vụ | 19-11-2025 | 19-11-2025 | 3 | Khoa |

| 3.1.6 | Re-testing | 20-11-2025 | 21-11-2025 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.5.1 | Trang chủ người dùng | 20-11-2025 | 20-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.5.2 | Đặt lịch hẹn | 20-11-2025 | 20-11-2025 | 1 | Cường |
| 3.1.5.3 | Về chúng tôi | 20-11-2025 | 20-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.5.4 | Liên hệ | 20-11-2025 | 20-11-2025 | 1 | An |
| 3.1.5.5 | Quản lý dịch vụ | 21-11-2025 | 21-11-2025 | 1 | Khoa |
| 3.1.5.6 | Quản lý loại dịch vụ | 21-11-2025 | 21-11-2025 | 1 | Khoa |
| 3.2 | Sprint 2 | 22-11-2025 | 13-12-2025 | 60 |  |
| 3.2.1 | Thiết kế giao diện | 22-11-2025 | 25-11-2025 | 12 |  |
| 3.2.1.1 | Quản lý Voucher | 22-11-2025 | 22-11-2025 | 2 | Sinh |
| 3.2.1.2 | Quản lý kho | 22-11-2025 | 22-11-2025 | 2 | Phú |
| 3.2.1.3 | Quản lý nhân viên | 23-11-2025 | 23-11-2025 | 2 | Sinh |
| 3.2.1.4 | Quản lý đánh giá khách hàng | 23-11-2025 | 23-11-2025 | 2 | Phú |
| 3.2.1.5 | Thu ngân | 24-11-2025 | 24-11-2025 | 2 | Sinh |
| 3.2.1.6 | Khách hàng | 25-11-2025 | 25-11-2025 | 2 | Phú |
| 3.2.2 | Design test case | 26-11-2025 | 28-11-2025 | 6 |  |
| 3.2.2.1 | Quản lý Voucher | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 1 | Sinh |
| 3.2.2.2 | Quản lý kho | 26-11-2025 | 26-11-2025 | 1 | Phú |
| 3.2.2.3 | Quản lý nhân viên | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 1 | Sinh |
| 3.2.2.4 | Quản lý đánh giá khách hàng | 27-11-2025 | 27-11-2025 | 1 | Phú |
| 3.2.2.5 | Thu ngân | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 1 | Sinh |
| 3.2.2.6 | Khách hàng | 28-11-2025 | 28-11-2025 | 1 | Phú |
| 3.2.3 | coding | 29-11-2025 | 08-12-2025 | 23 |  |
| 3.2.3.1 | Quản lý Voucher | 29-11-2025 | 30-11-2025 | 3 | Sinh |
| 3.2.3.2 | Quản lý kho | 01-11-2025 | 01-11-2025 | 4 | Phú |
| 3.2.3.3 | Quản lý nhân viên | 02-11-2025 | 02-11-2025 | 4 | Sinh |
| 3.2.3.4 | Quản lý đánh giá khách hàng | 03-11-2025 | 04-11-2025 | 4 | Phú |
| 3.2.3.5 | Thu ngân | 05-11-2025 | 06-11-2025 | 4 | Sinh |
| 3.2.3.6 | Khách hàng | 07-11-2025 | 08-11-2025 | 4 | Phú |
| 3.2.4 | Testing | 09-12-2025 | 10-12-2025 | 6 |  |
| 3.2.4.1 | Quản lý Voucher | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 1 | Sinh |
| 3.2.4.2 | Quản lý kho | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 1 | Phú |
| 3.2.4.3 | Quản lý nhân viên | 09-12-2025 | 09-12-2025 | 1 | Sinh |
| 3.2.4.4 | Quản lý đánh giá khách hàng | 10-12-2025 | 10-12-2025 | 1 |  |
| 3.2.4.5 | Thu ngân | 10-12-2025 | 10-12-2025 | 1 | Sinh |
| 3.2.4.6 | Khách hàng | 10-12-2025 | 10-12-2025 | 1 | Phú |
| 3.2.5 | Fix bugs | 11-12-2025 | 11-12-2025 | 10 |  |
| 3.2.5.1 | Quản lý nhân viên | 11-12-2025 | 11-12-2025 | 4 | Sinh |
| 3.2.5.2 | Thu ngân | 11-12-2025 | 11-12-2025 | 3 | Sinh |
| 3.2.5.3 | Khách hàng | 11-12-2025 | 11-12-2025 | 3 | Phú |

| 3.2.6 | Re-testing | 12-12-2025 | 13-12-2025 | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.6.1 | Quản lý nhân viên | 12-12-2025 | 13-12-2025 |  | Sinh |
| 3.2.6.2 | Thu ngân | 12-12-2025 | 13-12-2025 |  | Sinh |
| 3.2.6.3 | Khách hàng | 12-12-2025 | 13-12-2025 |  | Phú |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 259 hours |  |

### 5.2. Chi phí

#### 5.2.1. Chi phí cá nhân/Giờ

Bảng 3.2.1 Chi phí cho một cá nhân trên một giờ làm việc

| Họ và tên | Vị trí | Mức lương (VNĐ/Giờ) |
| --- | --- | --- |
| Trần Công Thiện Sinh | Scrum Master | 35.000 |
| Hứa Văn An | Team Member | 35.000 |
| Lê Văn Đăng Khoa | Team Member | 35.000 |
| Nguyễn Văn Phú | Team Member | 35.000 |
| Võ Như Cường | Team Member | 35.000 |

#### 5.2.2. Tổng dự toán

Bảng 3.2.2 Bảng dự toán chi phí

| Mô tả | Số lượng | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| Số giờ làm việc | 259 | Giờ |
| Chi phí cho mỗi thành viên trên một giờ làm việc | 35.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ đi lại trên 1 người | 500.000 | VNĐ |
| Chi phí hỗ trợ ăn uống 1 người | 500.000 | VNĐ |
| Khấu hao máy tính cá nhân | 500.000 | VNĐ |
| Tổng chi phí | 16.565.000 |  |

## 6. Quy trình dự án

- Nguyên tắc và các giai đoạn:

Scrum quy trình theo phương pháp lặp Trang dần đến một mức có thể tối ưu hóa khả năng dự báo và kiểm soát rủi ro trong dự án. Ba giá trị cốt lõi (còn được gọi là ba chân của Scrum) làm cho nó có thể kiểm soát được quá trình thực nghiệm đó là:

      - Tính minh bạch

      - Tính kỹ lưỡng

      - Tính thích nghi

Scrum là một quá trình lặp Trang dần của phát triển phần mềm thường được sử dụng với dự án phát triển phần mềm nhanh.

Nguyên Tràc của Scrum:

- Làm việc hiệu quả: Trao quyền cho tất cả mọi người tham gia để được cảm giác tốt về công việc của họ.

- Giả thuyết đơn giản: Scrum là một cách để phát hiện và loại bỏ nguyên nhân gây ra bất cứ điều gì bất lợi trong quá trình phát triển dự án.

- Thích ứng với sự thay đổi: Nhấn mạnh vai trò của Team, Team mới là người đưa ra giải pháp và thực hiện các yêu cầu được thay đổi nhanh chóng.

- Gia Trang các thay đổi: Quy trình Scrum có thể chia ra thành các Sprint, mỗi Sprint khoảng 2-4 tuần team có thể đưa ra một sản phẩm và chuyển giao cho khách hàng (lặp đi lặp lại). Trào nên sự tương tác cao giữa khách hàng, nhóm phát triển sản phẩm để chắc chắn sản phẩm đầu ra đúng với yêu cầu của khách hàng.

Hình 4.1: Các giai đoạn của mô hình Scrum

- Product backlog: Product Backlog là một danh sách các yêu cầu được sắp xếp theo độ ưu tiên của giá trị kinh doanh và rủi ro. Nó chứa các yêu cầu công việc cần phải làm để hoàn thành dự án. Product Backlog thường có User stories nhưng đôi khi cũng có yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và các vấn đề khác. Product Backlog được ước lượng bởi các Story-points, trong đó sử dụng một mô hình tương đối. Product Owner là người lập và quản lý Product Backlog.

- 44: Là người sở hữu sản phẩm, người quyết định sản phẩm có những chức năng nào và khi nào sẽ hoàn thành bằng cách xem kích thước của những Story và đưa nó vào các Sprint dựa vào vận tốc nhóm nghiên cứu là có thể thực hiện.

- Sprint backlog: Là danh sách chức năng phát triển trong Sprint, nó được quyết định bởi cuộc họp Sprint Planning. Sprint Backlog là các chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng của team phát triển.

- Sprint: Phần quan trọng nhất của Scrum là các Sprint, một khung thời gian (time-box) có thể một tháng một lần hoặc ngắn hơn để có thể hoàn thành một phần của sản phẩm và có thể được release. Một Sprint mới bắt đầu ngay khi Sprint trước kết thúc. Một Sprint bao gồm các cuộc họp: Sprint Planning Meeting, Daily Scrum meetings, Preliminary Review Meeting.

- Daily Scrum Meeting: 15 phút để họp SCRUM meeting mỗi ngày. SCRUM Master sẽ hỏi 3 câu hỏi, và tất cả thành viên trong team và các bên liên quan phải tham gia và đưa ra các phản hồi. Cuộc họp nên được tổ chức cùng một nơi mỗi ngày để mọi thành viên biết địa điểm tham gia.

- Sprint Planning Meeting: Cuộc họp tổ chức vào đầu mỗi Sprint để lên kế hoạch cho Sprint đó. Các yêu cầu từ Product Backlog sẽ được chọn để hoàn thành trong Sprint đó, dựa vào độ ưu tiên được sắp xếp bởi Product Owner.

- Preliminary Review Meeting: Khi kết thúc Sprint sẽ có một cuộc Sprint Review Meeting để đánh giá các tiến độ đạt được trong Sprint đó, điều chỉnh và thực hiện cho các Sprint sau.

## 7. Rủi ro của dự án

Bảng 7.1: Đánh giá mức độ nghiêm trọng của rủi ro

| ĐÁNH GIÁ XÁC SUẤT |  | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L | Hiếm xảy ra | L | Mức độ nhẹ |
| M | Thường xảy ra | M | Mức độ bình thường |
| H | Thường xuyên xảy ra | H | Mức độ nghiêm trọng |

Bảng 7.2: Rủi ro của dự án và biện pháp ngăn chặn.

| Rủi ro | Định nghĩa | Xác suất | Mức độ | Thay đổi chiến lược |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vấn đề ngân sách | Phạm vi và yêu cầu có thể Trang, dẫn đến thiếu kinh phí. | M | H | Mọi thay đổi về phạm vi sẽ phải qua tiến trình phê duyệt sự thay đổi và phải đảm bảo phù hợp với kinh phí được phê duyệt trước đó. |
| Nhân sự | Thiếu hụt nhân sự do thành viên trong nhóm bị đau, ốm hay có việc đột xuất | M | H | Quản lý tốt về mặt nhân sự, luôn có giải pháp thay thế, hoặc kế hoạch điều chỉnh thời gian hợp lý |

## 8. Kết quả chuyển giao

Bảng 8.1: Kết quả chuyển giao.

| STT | Tài liệu | Thời hạn hoàn thành | File Name |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proposal Document. | 02-10-2025 | Proposal v1.x.docx |
| 2 | Product Backlog Document. | 10-10-2025 | Product Backlog v1.x.docx |
| 3 | Project Plan Document & Schedule Plan. | 14-10-2025 | Project Plan v1.x.docx |
| 4 | Test Plan Document. | 24-10-2025 | Test Plan v1.x.docx |
| 5 | Sprint Backlog Document. | 25-10-2025 | Sprint Backlog v1.x.xlsx |